## CRONOGRAMA
FASES DEL PROYECTO DE ÓPTICA MARQUEZ
TAREAS A REALIZAR | Febrero | Marzo | Abril | Mayo
I. PLANEACION
24 de Febrero - 26 de Febrero : Reunion para la definición de roles y cambios de roles.
24 de Febrero - 26 de Febrero : Delimitación del proyecto.
II.ANALISIS
3 de Marzo - 12 de Marzo : Investigación sobre el sistema a implementar.
3 de Marzo - 12 de Marzo :Iniciar con la elaboración documentos sobre el proyecto.
8 de Marzo - 12 de Marzo : Primer Sprint
12 de Marzo - 17 de Marzo : Segundo Sprint
III.DISEÑO
17 de Marzo - 24 de Marzo : Diseño de la pagina de inicio.
24 de Marzo - 19 de Marzo : Diseño de la pagina de Productos.
19 de Marzo - 31 de Marzo : Diseño de base de datos para recopilar información.
31 de Marzo - 7 de Abril : Diseño de procesos y flujos de trabajos.
IV.DESARROLLO
7 de Abril - 16 de Abril : Desarrollo de plane de implementación.
16 de Abril - 22 de Abril : Integración de medidas.
22 de Abril - 26 de Abril : Desarrollo de la documentación.
26 de Abril - 5 de Mayo : Desarrollo de la base de Datos.
V.PRUEBAS
5 de Mayo - 12 de Mayo: Pruebas principales del Sistema.
12 de Mayo - 14 de Mayo: Pruebas Finales y revisión de resultados.
VI.IMPLEMENTACION
12 de Agosto - 14 de Agosto : Instalación y configuración del sistema.
19 de Mayo - 21 de Mayo : Configuración y personalización del sistema.
20 de Mayo - 21 de Mayo : Entrega de Proyecto final.

## PLAN DE COMUNICACIÓN
PLAN DE COMUNICACIÓN
[5 empty] | FECHA: | 2026-02-24
Proyecto Final : Óptica Marquez
CANAL | DESCRIPCIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | ASINCRONICA | PARTICIPANTES INTERESADOS |  | ROL
Foro de discusión | Plataforma en línea donde los miembros del equipo pueden plantear preguntas, compartir ideas y discutir temas relacionados con el proyecto. | Fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos entre los miembros del equipo. | Quincenal | Si | Todos los miembros del equipo |  | TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO
Whatsapp | Comunicacion entre Scrum Master y Product Owner del proyecto | Mantener a todos los miembros del equipo informados sobre el progreso y los hitos del proyecto. | Continua | Si | Scrum Master y Product Owner |  | Scrum Master y Product Owner
Whatsapp | Comunicación rápida y formal para discutir temas urgentes o resolver problemas de manera ágil y reuniones regulares del equipo de proyecto para discutir avances, problemas y próximos pasos. | Facilitar la comunicación inmediata entre los miembros del equipo. | Semanalmente | Si | Todos los miembros del equipo |  | TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO
Word | Administración y gestión de un proyecto | Planificación y desarrollo del proyecto | Quincenalmente | Si | Todos los miembros del equipo |  | Scrum Master y Product Owner
Reuniones de equipo | Reuniones regulares del equipo de proyecto para discutir avances, problemas y próximos pasos. | Facilitar la comunicación en tiempo real, resolver problemas y tomar decisiones. | Quincenalmente | No | Todos los miembros del equipo |  | GERENTE DE PROYECTO, EQUIPO DEL PROYECTO

## PLAN DE LOS INTERESADOS
PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS
PROYECTO: | PROYECTO FINAL. ÓPTICA MARQUEZ
Información del Proyecto: |  | Sistema de gestión de servicios Plataforma web
INTERESADOS DEL PROYECTO |  | ALCANCE E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LOS INTERESADOS | ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO | NIVEL DE PARTICIPACIÓN | PUNTOS
Gerencia |  | La alta dirección tiene un interés directo en el éxito del proyecto, ya que afectará la eficiencia operativa, los costos y la satisfacción del cliente de la empresa. | Programar reuniones regulares de seguimiento, proporcionar informes de progreso detallados y obtener su aprobación en hitos importantes del proyecto. | Prioridad Media - Alta | 4
Departamento de Finanzas |  | El departamento de Finanzas supervisará los costos del proyecto y evaluará su impacto en el presupuesto de la empresa. | Proporcionar informes financieros regulares y asegurarse de que el proyecto esté alineado con las metas financieras de la empresa. | Prioridad Media | 3
Departamento de TI |  | El departamento de TI proporcionará apoyo técnico y asistencia en la implementación de soluciones tecnológicas para el proyecto. | Colaborar estrechamente con el departamento de TI para garantizar la integración adecuada de sistemas y la seguridad de la información. | Prioridad Media - Alta | 4
Empleados de la empresa |  | Los empleados de la empresa estarán involucrados en la implementación de los cambios resultantes del proyecto y podrían experimentar cambios en sus responsabilidades y procesos de trabajo. | Comunicar abiertamente los beneficios del proyecto, proporcionar capacitación adecuada y oportunidades para comentarios y preguntas. | Prioridad Media | 3
Clientes |  | Los clientes de la empresa se verán afectados por cualquier mejora en la gestión de pedidos y procesos logísticos, lo que podría conducir a una mayor satisfacción y tiempo de entrega reducido. | Mantener a los clientes informados sobre los cambios y mejoras, recopilar retroalimentación regularmente y asegurarse de que sus necesidades sean consideradas en el diseño del proyecto. | Prioridad Bajo - Medio | 2

## PLAN DE COSTOS
[5 empty] | Fecha | 2024-07-12
PLAN DE COSTOS
UNIDADES | CONCEPTO |  | PRECIO | COSTO DE CLASIFICACIÓN | TIEMPO | MESES | COSTO MENSUAL
COSTO INDIRECTO
1 | Renta |  | 6500 | 6500 | Mensual | 1 | 6500
1 | Teléfono/Internet |  | 450 | 450 | Mensual | 1 | 450
1 | Papelería |  | 200 | 200 | Mensual | 1 | 200
1 | Artículos de limpieza |  | 100 | 100 | Mensual | 1 | 100
1 | Mantenimiento instalaciones |  | 500 | 500 | Mensual | 1 | 500
|  |  |  | 7750 |  |  | 7750
DEPRECIACIÓN
2 | Computadoras |  | 15000 | 30000 | 4 años | 48 | 625
1 | Escritorio |  | 2500 | 2500 | 8 años | 96 | 26.0417
2 | Silla acojinada |  | 3500 | 7000 | 8 años | 96 | 72.9167
2 | Teclado y Mouse |  | 1500 | 3000 | 1 años | 12 | 250
1 | Impresora Multifuncional |  | 5200 | 5200 | 4 años | 48 | 108.3333
|  |  |  | 47700 |  |  | 1082.2917
MANO DE OBRA
1 | Sueldo de programador/ Diseñador |  | 40000 | 40000 | Mensual | 1 | 40000
1 | Director del Proyecto |  | 30000 | 30000 | Mensual | 1 | 30000
|  |  |  | 70000 |  |  | 70000
AMORTIZACIÓN
1 | Licencia ADOBE - 10 años |  | 1000 | 1000 | 10 años | 120 | 8.3333
1 | So Win 11 PRO - 64 bits |  | 2042 | 2042 | 1 año | 12 | 170.17
1 | Certificación JAVA |  | 2650 | 2650 | 0 año | 0 | 416.67
1 | Antivirus Maccaffe |  | 1000 | 1000 | 1 año | 12 | 83.3333
|  |  |  | 6692 |  |  | 678.5067
MATERIA PRIMA
1 | Materiales y suministro de oficina |  | 800 | 800 | Mensual | 1 | 800
1 | BD Mysql |  | 1000 | 1000 | Mensual | 2 | 500
1 | Materiales y suministro de mantenimiento equipos |  | 1300 | 1300 | Mensual | 1 | 1300
|  |  |  | 3100 |  |  | 2600
| COSTO TOTAL MENSUAL | MESES | COSTO TOTAL GENERAL | MARGEN DE UTILIDAD | PRECIO DE PROYECTO | TOTAL DE GANANCIAS | UTILIDAD MENSUAL
Máximos | 82110.7983 | 2 | 164221.5967 | 0.315 | 521338.4021 | 357116.8054 | 178558.4027
Mínimos |  |  |  | 0.685 | 239739.5572 | 75517.9605 | 37758.9803

## PLAN DE CALIDAD
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO: | PROYECTO FINAL ÓPTICA MARQUEZ
Información del Proyecto: |  | Sistema de gestión de servicios, compra, reparaciónes y citas.
OBJETIVO DEL PLAN DE CALIDAD |  | Garantizar la entrega de un producto o servicio de alta calidad que cumpla con los requisitos del cliente y las normativas establecidas.
ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD |  | Este Plan de Calidad se aplica a todas las actividades relacionadas con el proyecto de optimización de procesos logísticos y gestión de altas, bajas y consultas, desde la planificación hasta la implementación y la entrega.
RESPONSABILIDADES
ROLES |  |  | RESPONSABILIDADES
DIRECTOR DE PROYECTO |  |  | Supervisar la implementación del Plan de Calidad.
Garantizar que se asignen los recursos necesarios para el control de calidad.
Gestion de presupuesto
Revisar y aprobar los informes de calidad y las acciones correctivas.
RESPONSABLE DE CALIDAD |  |  | Coordinar y supervisar todas las actividades relacionadas con el control de calidad.
Desarrollar y mantener el Plan de Calidad actualizado.
Realizar auditorías periódicas para evaluar el cumplimiento de los estándares de calidad.
PROGRAMADOR/DISEÑADOR |  |  | Experiencia de Usuario
Desarrollo Front-end
Optimizacion de herramientas tecnologicas
PROGRAMADOR |  |  | Evaluar la integridad y seguridad de los sistemas informáticos y software utilizados en el proyecto.
Implementar medidas de seguridad de la información para proteger los datos del cliente y del proyecto.
Colaborar con el equipo de desarrollo para garantizar la integración adecuada de los sistemas de software.
PROCESOS DE CONTROL DE CALIDAD
PROCESO |  |  | DESCRIPCIÓN
Pruebas de Funcionalidad |  |  | Realizar pruebas exhaustivas para garantizar que todas las funciones del software se comporten según lo esperado y cumplan los requisitos.
Pruebas de Usabilidad |  |  | Evaluar la facilidad de uso y la experiencia del usuario para asegurar que el software sea intuitivo y accesible para los usuarios finales.
Pruebas de Rendimiento |  |  | Evaluar el rendimiento del software bajo diferentes cargas de trabajo y situaciones para garantizar su capacidad de respuesta y eficiencia.
Pruebas de Integración |  |  | Verificar la interoperabilidad del software con otros sistemas y componentes para garantizar una integración sin problemas en el entorno.
Pruebas de Seguridad |  |  | Realizar análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración para identificar y corregir posibles riesgos de seguridad en el software.
Revisión de Código |  |  | Realizar revisiones de código periódicas para garantizar la calidad, consistencia y legibilidad del código fuente del software.
Gestión de Configuración |  |  | Establecer y mantener un control de versiones y una gestión adecuada de la configuración del software para garantizar su integridad.
Monitoreo y Seguimiento Continuo |  |  | Implementar herramientas de monitoreo para supervisar continuamente el funcionamiento del software en producción y tomar medidas correctivas si es necesario.
PROCESOS DE RECURSOS DE CALIDAD
RECURSO |  |  | DESCRIPCIÓN
PERSONAL DE PRUEBAS |  |  | Ingenieros de pruebas responsables de la planificación y ejecución de pruebas.
HERRRAMIENTAS DE PRUEBAS |  |  | Software y herramientas necesarias para realizar pruebas de funcionalidad, rendimiento y seguridad.
ENTORNO DE PRUEBAS |  |  | Infraestructura de hardware y software dedicada para ejecutar pruebas en un entorno controlado.
DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD |  |  | Manuales, procedimientos y documentos de referencia relacionados con el control de calidad del software.
CAPACITACIÓN |  |  | Programas de formación y capacitación para el personal involucrado en actividades de control de calidad.
SOPORTE TÉCNICO |  |  | Acceso a expertos técnicos y recursos de soporte para resolver problemas y responder preguntas técnicas.
DOCUMENTACIÓN Y REPORTES |  |  | Crear documentos de control de calidad, como listas de verificación, informes de inspección y registros de pruebas.
Establecer un sistema de reporte para comunicar los hallazgos de calidad al equipo y a la dirección del proyecto.
MEJORA CONTINUA |  |  | Implementar un proceso de retroalimentación para identificar áreas de mejora en el sistema de calidad.
Realizar revisiones periódicas para evaluar la eficacia del plan y realizar ajustes según sea necesario.
CAPACITACIÓN |  |  | Proporcionar capacitación al personal sobre los estándares de calidad, los procedimientos de control y la importancia del cumplimiento de los criterios de calidad.
AUDITORÍAS DE CALIDAD |  |  | Programar auditorías periódicas para evaluar el cumplimiento de los estándares de calidad y la efectividad del plan de calidad.
Designar un equipo de auditoría independiente para llevar a cabo las auditorías y emitir informes de hallazgos.
CONTROL DE CAMBIOS |  |  | Establecer un proceso formal para gestionar cambios en los requisitos de calidad y procedimientos de control.
Obtener aprobación de la dirección del proyecto antes de implementar cambios significativos en el plan de calidad.
CUMPLIMIENTO NORMATIVO |  |  | Asegurar el cumplimiento de todas las normativas y regulaciones aplicables relacionadas con la calidad en el ámbito del proyecto.
COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN |  |  | Facilitar una comunicación efectiva entre el equipo de calidad y otros equipos del proyecto.
Coordinar actividades de calidad con otros procesos del proyecto para garantizar la integración y coherencia.
REGISTRO Y SEGUIMIENTO |  |  | Mantener registros detallados de todas las actividades de control de calidad, hallazgos, acciones correctivas y lecciones aprendidas.
Realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento relacionados con la calidad y utilizarlos para evaluar el progreso y la efectividad del plan.
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE |  |  | Implementar encuestas o mecanismos de retroalimentación para recopilar la opinión del cliente sobre la calidad del producto o servicio entregado.

## PLAN DE RIESGOS - SEGURIDAD
PLAN DE RIESGOS - SEGURIDAD
PROYECTO: | PROYECTO FINAL ÓPTICA MARQUEZ
Información del Proyecto: |  | Sistema de gestión de servicios Plataforma web
ETAPA | DESCRIPCIÓN
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | Mala gestion de sesiones
Falta de requerimientos claros
Problemas de integración entre el nuevo software y los sistemas existentes.
Errores en la migración de datos.
Interrupciones en el suministro de energía que afecten la disponibilidad del sistema.
Falta de documentación
Errores en la coordinación entre los diferentes departamentos involucrados en el proceso de pedido.
Errores en el aplicativo Python
Riesgos de seguridad cibernética, como ataques de hackers o pérdida de datos.
ANÁLISIS DE RIESGOS | RIESGO |  |  | PROBABILIDAD ( 1 - 5 ) |  | IMPACTO ( 1 - 5 ) |  | PRIORIDAD (Probabilidad x Impacto) |  | ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN
| Mala gestion de sesiones |  |  | 2 |  | 3 |  | 6 |  | Estructuración de sesiones
| Falta de requerimientos claros |  |  | 3 |  | 3 |  | 9 |  | Especificar requeriminetos funcional y no funcionales
| Problemas de integración con sistemas existentes |  |  | 3 |  | 4 |  | 12 |  | Realizar pruebas de integración y ajustes necesarios
| Errores en la migración de datos |  |  | 2 |  | 4 |  | 8 |  | Realizar copias de seguridad y pruebas antes de la migración
| Interrupciones en el suministro de energía |  |  | 2 |  | 3 |  | 6 |  | Implementar sistemas de respaldo y recuperación
| Falta de documentación |  |  | 2 |  | 4 |  | 8 |  | Tener un control estructurado de la documentación y respaldo
| Errores en la coordinación entre departamentos |  |  | 3 |  | 4 |  | 12 |  | Establecer canales de comunicación claros y reuniones
| Errores en el aplicativo Framework Django |  |  | 4 |  | 5 |  | 20 |  | Prueba de detección de errores
| Riesgos de seguridad cibernética |  |  | 4 |  | 5 |  | 20 |  | Implementar medidas de seguridad de TI y capacitación
VALORACIÓN DE RIESGOS | RIESGO |  | PROBABILIDAD ( 1 - 5 ) |  | IMPACTO ( 1 - 5 ) |  | PUNTUACIÓN DE RIESGO (Probabilidad x Impacto) |  | CRITERIO DE TOLERANCIA AL RIESGO |  | ACCIONES DE MITIGACIÓN
| Mala gestion de sesiones |  | 2 |  | 3 |  | 6 |  | BAJA |  | Estructuración de sesiones
| Falta de requerimientos claros |  | 3 |  | 3 |  | 9 |  | MEDIA |  | Especificar requeriminetos funcional y no funcionales
| Problemas de integración con sistemas existentes |  | 3 |  | 4 |  | 12 |  | MEDIA |  | Realizar pruebas de integración y ajustes necesarios
| Errores en la migración de datos |  | 2 |  | 4 |  | 8 |  | BAJA |  | Realizar copias de seguridad y pruebas antes de la migración
| Interrupciones en el suministro de energía |  | 2 |  | 3 |  | 6 |  | BAJA |  | Implementar sistemas de respaldo y recuperación
| Falta de documentación |  | 2 |  | 4 |  | 8 |  | BAJA |  | Tener un control estructurado de la documentación y respaldo
| Errores en la coordinación entre departamentos |  | 3 |  | 4 |  | 12 |  | MEDIA |  | Establecer canales de comunicación claros y reuniones
| Errores en el aplicativo Framework Django |  | 4 |  | 5 |  | 20 |  | ALTA |  | Prueba de detección de errores
| Riesgos de seguridad cibernética |  | 4 |  | 5 |  | 20 |  | ALTA |  | Implementar medidas de seguridad de TI y capacitación
MANEJO - SOLUCIÓN | RIESGO |  |  | ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN |  |  |  | RESPONSABLE |  | PLAZO |  | ESTADO
| Mala gestion de sesiones |  |  | Estructuración de sesiones, jerarquizando por usuarios y administradores |  |  |  | Equipo de Desarrollo y Equipo de TI |  | Durante todo el proyecto |  | En Progreso
| Falta de requerimientos claros |  |  | Especificar requeriminetos funcional y no funcionales |  |  |  | Equipo de Desarrollo y Equipo de TI |  | Antes de la migración de datos |  | En Curso
| Problemas de integración con sistemas existentes |  |  | Realizar pruebas de integración exhaustivas y trabajar en colaboración con el equipo de TI para resolver cualquier problema de compatibilidad. |  |  |  | Equipo de Desarrollo y Equipo de TI |  | Durante la fase de implementación del software |  | En Progreso
| Errores en la migración de datos |  |  | Realizar copias de seguridad de datos antes de la migración y realizar pruebas exhaustivas para garantizar la integridad de los datos después de la migración. |  |  |  | Equipo de TI |  | Antes de la migración de datos |  | Pendiente
| Interrupciones en el suministro de energía |  |  | Implementar sistemas de respaldo de energía y establecer procedimientos para minimizar el impacto de las interrupciones en el suministro de energía. |  |  |  | Equipo de Infraestructura |  | Antes del lanzamiento del proyecto |  | En Progreso
| Falta de documentación |  |  | Tener un control estructurado de la documentación y respaldo |  |  |  | Equipo de Infraestructura |  | Durante todo el proyecto |  | En Progreso
| Errores en la coordinación entre departamentos |  |  | Establecer reuniones regulares entre los departamentos involucrados y utilizar herramientas de colaboración para mejorar la comunicación y coordinación. |  |  |  | Equipo de Proyecto |  | Durante todo el proyecto |  | En Curso
| Errores en el aplicativo Framework Django |  |  | Prueba de detección de errores |  |  |  | Equipo de Desarrollo y Equipo de TI |  | Durante la fase de implementación del software |  | Pendiente
| Riesgos de seguridad cibernética |  |  | Implementar medidas de seguridad de TI, como firewalls y sistemas de detección de intrusiones, y proporcionar capacitación en seguridad cibernética al personal relevante. |  |  |  | Equipo de Seguridad de TI |  | Durante todo el proyecto |  | En Progreso